## Feuil1
|  |  | Semaine 1 | [6 empty] | Semaine 2 | [6 empty] | Semaine 3 | [6 empty] | Semaine 4 | [6 empty] | Semaine 5 | [6 empty] | Semaine 6 | [6 empty] | Semaine 7 | [6 empty] | Semaine 8 | [6 empty] | Semaine 9 | [6 empty] | Semaine 10
 | time axis 2018-10-22 to 2018-12-31
DIVERS
| Analyse du besoin | NLEB/EMOR | bar: 2018-10-22 to 2018-10-24; 2018-11-12; 2018-11-18
| Création du logo | NLEB | bar: 2018-10-24 to 2018-10-25; 2018-11-12; 2018-11-18
| Création du design | NLEB | bar: 2018-10-27 to 2018-10-29; 2018-11-12; 2018-11-18
| Gestion du compte Paypal | EMOR | bar: 2018-11-12 to 2018-12-03
| Frais de port | EMOR | bar: 2018-10-31; 2018-11-12 to 2018-12-03
| CGV | EMOR | bar: 2018-11-12; 2018-11-18 to 2018-12-02
| Hébergement AMEN | NLEB/EMOR | bar: 2018-11-12; 2018-11-18; 2018-11-25
| Achat NDD AMEN | NLEB/EMOR | bar: 2018-10-31; 2018-11-12; 2018-11-18; 2018-11-25
| Installation des outils | NLEB | bar: 2018-11-04; 2018-11-12; 2018-11-18
| Création de la base de données MSSQL | NLEB | bar: 2018-11-05; 2018-11-12; 2018-11-18
Mise en place de la sécurité | bar: 2018-11-12; 2018-11-18; 2018-11-26
| Formation Responsive | NLEB | bar: 2018-11-12; 2018-11-18; 2018-11-24
| Formation Angular/WebAPI/EF | NLEB | bar: 2018-11-12; 2018-11-18; 2018-11-25
| Création du planning | NLEB | bar: 2018-11-11 to 2018-11-12; 2018-11-18
FRONTOFFICE
| Page "Accueil" | NLEB/EMOR | bar: 2018-11-06 to 2018-11-12; 2018-11-18; 2018-12-11; 2018-12-13
| Menu | NLEB/EMOR | bar: 2018-11-09; 2018-11-12; 2018-11-18
| Footer | NLEB/EMOR | bar: 2018-11-06; 2018-11-12; 2018-11-18
| Partenariats | NLEB/EMOR | bar: 2018-11-06; 2018-11-12; 2018-11-18; 2018-12-11
| Actualités | NLEB/EMOR | bar: 2018-11-07; 2018-11-12; 2018-11-18; 2018-12-11
| Modal de contact | NLEB/EMOR | bar: 2018-11-08; 2018-11-12; 2018-11-18
| Modal de message | NLEB/EMOR | bar: 2018-11-11 to 2018-11-12; 2018-11-18; 2018-12-11
| Page "Mentions légales" | NLEB/EMOR | bar: 2018-11-12 to 2018-11-19; 2018-12-13
| Page "Plan du site" | NLEB/EMOR | bar: 2018-11-12; 2018-11-17; 2018-12-13
| Page "Echecs" | NLEB/EMOR | bar: 2018-11-12 to 2018-11-19; 2018-12-12; 2018-12-14
| Page "Actualités" | NLEB/EMOR | bar: 2018-11-10; 2018-11-12; 2018-11-18; 2018-12-12; 2018-12-15
| Page "Partenariats" | NLEB/EMOR | bar: 2018-11-11 to 2018-11-12; 2018-11-18; 2018-12-12; 2018-12-15
| Page "Cours" | NLEB/EMOR | bar: 2018-11-12; 2018-11-14; 2018-11-16 to 2018-11-18; 2018-12-17 to 2018-12-19; 2018-12-21 to 2018-12-22
| Modal de calendrier (simple) | NLEB/EMOR | bar: 2018-11-12; 2018-11-14; 2018-11-18; 2018-12-18; 2018-12-21 to 2018-12-22
| Implémentation Paypal | NLEB/EMOR | bar: 2018-11-12; 2018-11-14; 2018-11-18; 2018-12-19; 2018-12-21 to 2018-12-22
| Page "Stages" | NLEB/EMOR | bar: 2018-11-12; 2018-11-15 to 2018-11-18; 2018-12-20 to 2018-12-21; 2018-12-23 to 2018-12-24
| Modal de calendrier (multiple) | NLEB/EMOR | bar: 2018-11-12; 2018-11-15; 2018-11-18; 2018-12-21; 2018-12-23 to 2018-12-24
| Page "Tournois/Compétitions" | NLEB/EMOR | bar: 2018-11-12; 2018-11-16 to 2018-11-18; 2018-12-22; 2018-12-26 to 2018-12-27
| Page "Boutique" | NLEB/EMOR | bar: 2018-11-12; 2018-11-18; 2018-12-23 to 2018-12-27; 2018-12-29 to 2018-12-30
| Les produits | NLEB/EMOR | bar: 2018-11-12; 2018-11-18; 2018-12-23; 2018-12-29 to 2018-12-30
| Mon panier | NLEB/EMOR | bar: 2018-11-12; 2018-11-18; 2018-12-24 to 2018-12-26; 2018-12-29 to 2018-12-30
| Page de confirmation | NLEB/EMOR | bar: 2018-11-12; 2018-11-18; 2018-12-27; 2018-12-29 to 2018-12-30
| Page "Mon Compte" | NLEB/EMOR | bar: 2018-11-12; 2018-11-18; 2018-12-13 to 2018-12-16; 2018-12-18 to 2018-12-20
| Mes informations | NLEB/EMOR | bar: 2018-11-12; 2018-11-18; 2018-12-14; 2018-12-18 to 2018-12-20
| Mes commandes | NLEB/EMOR | bar: 2018-11-12; 2018-11-18; 2018-12-15; 2018-12-18 to 2018-12-20
| Mes cours | NLEB/EMOR | bar: 2018-11-12; 2018-11-18; 2018-12-16; 2018-12-18 to 2018-12-20
| Mes stages | NLEB/EMOR | bar: 2018-11-12; 2018-11-18; 2018-12-16; 2018-12-18 to 2018-12-20
| Mes tournois | NLEB/EMOR | bar: 2018-11-12; 2018-11-18; 2018-12-15; 2018-12-18 to 2018-12-20
| Modal de connexion/inscription | NLEB/EMOR | bar: 2018-11-12 to 2018-11-13; 2018-11-18; 2018-12-13; 2018-12-18 to 2018-12-20
BACKOFFICE
| Page "Gestion des élèves" | NLEB/EMOR | bar: 2018-11-12; 2018-11-18; 2018-11-20; 2018-11-27 to 2018-11-30; 2018-12-06 to 2018-12-07
| Page "Gestion des commandes" | NLEB/EMOR | bar: 2018-11-12; 2018-11-18; 2018-11-20; 2018-12-01 to 2018-12-03; 2018-12-06 to 2018-12-07
| Page "Gestion des produits" | NLEB/EMOR | bar: 2018-11-12; 2018-11-18; 2018-11-20; 2018-12-03 to 2018-12-07
| Page "Gestion des contenus" | NLEB/EMOR | bar: 2018-11-12; 2018-11-18; 2018-11-21; 2018-12-06 to 2018-12-07; 2018-12-09 to 2018-12-10
| Page "Gestion des évènements" | NLEB/EMOR | bar: 2018-11-12; 2018-11-18; 2018-11-21; 2018-12-08 to 2018-12-12
Intégration HTML |  | NLEB
Développement Angular/C#.NET/WebAPI/EF |  | NLEB
Tests |  | EMOR
Informations |  | EMOR